Муниципальный Совет

городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области

четвёртого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

30.07.2020                                                                                                                       № 21

| Об утверждении плана разработки бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы |  |
| --- | --- |

В  целях своевременной разработки проекта решения «О бюджете городского поселения Лесная Поляна на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы»,    Муниципальный Совет городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО,  р е ш и л:

- Утвердить план разработки бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы (приложение).

- Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский край».

- Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области в сети Интернет.

- Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

- Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

| Глава городского поселения Лесная Поляна ________________ С.Д. Вьюнов 31.07.2020 | Председатель Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна _______________ Я.В. Фролова 31.07.2020 |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

Ведущий специалист-юрисконсульт

Администрации г.п. Лесная Поляна ЯМР ЯО _____________________

«___» _____________ 20____ г.

Исп.: Цвирко Ирина Владимировна _______

Отп. в 1 экз.:

1 – Администрация г.п.

Приложение

УТВЕРЖДЁН                                                                                                                                                                             решением Муниципального Совета

г.п. Лесная Поляна ЯМР ЯО

30.07.2020 № 21

План разработки бюджета на 2021 год и  плановый период 2022 и 2023 годы городского поселения Лесная Поляна  Ярославского муниципального района Ярославской области

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап | Формирование нормативно- правовой базы для разработки проекта бюджета и среднесрочного финансового плана |
| 1.1 | Формирование реестра расходных обязательств городского поселения Лесная Поляна | 01.09.2020. | Консультант по финансам Цвирко И.В. |
| 1.2 | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики городского полселения Лесная Поляна на 2021-2023 годы | 01.09.2020. | Консультант по финансам Цвирко И.В. |
| 1.3 | Принятие постановления Главы городского поселения Лесная Поляна «Об утверждении основных направлений бюджетной налоговой политики городского поселения Лесная Поляна на 2021-2023 годы» | 30.10.2020. | Глава городского поселения Вьюнов С.Д. |
| 2 этап | Прогнозирование социально- экономического развития городского поселения Лесная Поляна |
| 2.1 | Разработка основных показателей прогноза социально-экономического развития городского поселения Лесная Поляна на 2021-2023 годы | Август 2020. | Консультант по финансам Цвирко И.В. |
| 2.2 | Разработка прогноза доходов бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Август 2020. | Консультант по финансам Цвирко И.В. |
| 2.3. | Проведение анализа основных направлений расходования бюджетных средств за 2018-2019 годы | Август 2020. | Консультант по финансам Цвирко И.В. |
| 2.4 | Составление проекта доходной части бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2021-2023 годы | Сентябрь 2020. | Консультант по финансам Цвирко И.В. |
| 2.5 | Формирование проекта расходной части бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2021-2023 годы. | Сентябрь 2020. | Консультант по финансам Цвирко И.В. |
| 3 этап | Формирование документов, направляемых одновременно с проектом бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в Муниципальный Совет городского поселения Лесная Поляна Внесение проекта решения «О бюджете городского поселения Лесная поляна ЯМР ЯО на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в Муниципальный Совет городского поселения Лесная Поляна |
| 3.1 | Формирование документов и материалов, направляемых одновременно с проектом бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы в Муниципальный Совет городского поселения лесная Поляна - текст проекта решения Муниципального Совета «О бюджете городского поселения Лесная Поляна на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» с пояснительной запиской; - текст основных направлений бюджетной и налоговой политики городского поселения Лесная Поляна на 2021-2023 годы; - уточненный прогноз социально-экономического развития городского поселения Лесная Поляна на 2021 – 2023 годы с пояснительной запиской - оценка потерь бюджета от предоставляемых налоговых льгот в 2021-2023 годах; -проект нормативных актов об установлении местных налогов | 10.11.2020. 10.11.2020. 10.11.2020. 10.11.2020. 10.11.2020. | Консультант по финансам Цвирко И.В. |
| 3.2 | Внесение проекта решения Муниципального Совета городского поселения «О бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы» на рассмотрение в Муниципальный Совет городского поселения Лесная Поляна Опубликование в печати проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы | до 15.11.2020. до 20.11.2020. | Консультант по финансам Цвирко И.В. Консультант Максименко Е.Е. |
| 3.3 | Проведение публичных слушаний по проекту решения «О бюджете городского поселения Лесная поляна на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы» | Через месяц после опубликования | Глава городского поселения Вьюнов С.Д. |
| 3.4 | Подписание решения Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна «О бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы» Главой городского поселения Лесная Поляна | до 26.12.2020. | Глава городского поселения Вьюнов С.Д. |
| 3.5 | Опубликование в печати решения Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна «О бюджете городского поселения лесная Поляна ЯМР ЯО на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы» | в течении 10 дней после подписания | Консультант Максименко Е.Е. |